## Overzicht Flowcharts
Fase | Fase-code | Status IN | Status UIT | Beschrijving flowchart
Intake | 1xx | Toegewezen / Review aanpak | Intake | Timer starten, oplossingsrichting + deliverable specificatie + initiële schatting schrijven, bijzonderheden noteren. Daarna: meldplicht of review aanpak.
Review aanpak | 2xx | Intake | Review aanpak | Baas aanwezig? Bespreek oplossingsrichting, deliverables en ETC's. Goedkeuring? Nee → intake, Ja → analyse.
Analyse | 3xx | Review aanpak | Analysing | Timer (ETC) starten, intake verwerken, oplossing analyseren, deliverables evalueren. ETC-triggers op 2/3, 100%, 150%. Bijzonderheden? Meldplicht of review analyse.
Review analyse | 4xx | Analysing | Review Analyse | Baas aanwezig? Overleg resultaten. Goedkeuring? Nee → baas bepaalt status, Ja → ontwerp.
Ontwerp | 5xx | Review Analyse | Designing | Timer (ETC) starten, analyse verwerken, oplossing ontwerpen, deliverables evalueren. ETC-triggers op 2/3, 100%, 150%. Bijzonderheden? Meldplicht of review ontwerp.
Review ontwerp | 6xx | Designing | Review design | Baas aanwezig? Overleg resultaten. Goedkeuring? Nee → baas bepaalt status, Ja → implementatie.
Implementatie | 7xx | Review design | Implementing | Timer (ETC) starten, ontwerp verwerken, oplossing implementeren, deliverables evalueren. ETC-triggers op 2/3, 100%, 150%. Bijzonderheden? Meldplicht of test.
Test | 8xx | Implementing | Testing | Timer (ETC) starten, implementatie verwerken, oplossing testen, deliverables evalueren. ETC-triggers op 2/3, 100%, 150%. Bijzonderheden? Meldplicht of review final.
Review final | 10xx | Testing | Done | Baas aanwezig? Demonstratie geven. Succesvol? Review met Jeroen. Goedkeuring? Nee → baas bepaalt status, Ja → tijdsregistratie beëindigen, Jira sluiten.
Meldplicht | 9xx | Elke fase | Afgestemde status | Timer 5 min, vervolgplan opstellen, baas aanwezig? Overleg vervolgplan. Baas bepaalt volgende status en verifieert effort.
Speciale actie | 11xx / 12xx | SpecialAction | SpecialAction | Timer (ETC) starten, intake verwerken, oplossing implementeren, deliverables evalueren. Review special action of meldplicht. Baas bepaalt volgende status.

## Actielijst
Actie-nr | Fase | Omschrijving actie | Type | Checklijst-items (samenvatting)
101 | Intake | Start timer | Timer | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Toegewezen/Review aanpak → Intake; Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
102 | Intake | Oplossingsrichting schrijven | Inhoud | Oplossingsrichting in Jira-opmerking (Intake-header) geschreven
103 | Intake | Deliverable specificatie schrijven | Inhoud | Deliverable specificatie in Jira-opmerking (Intake-header) geschreven
104 | Intake | Initiële schatting schrijven | Inhoud | Initiële schatting in Jira-opmerking (Intake-header) geschreven
105 | Intake | Stop timer | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
106 | Intake | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven in Jira-opmerking
106T | Intake | Volg de meldplicht | Navigatie | Naar flowchartpagina meldplicht navigeren
106F | Intake | Volg de review aanpak | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
201 | Review aanpak | Is de baas aanwezig? | Beslissing | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Intake → Review aanpak; Baas mondeling/schriftelijk beschikbaar; Aanwezigheid monitoren
202 | Review aanpak | Bespreek oplossingsrichting, deliverables en ETC's | Overleg | Mail naar baas sturen
203 | Review aanpak | Goedkeuring? | Beslissing | Resultaten goedgekeurd?
203F | Review aanpak | Volg de intake | Navigatie | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren
203T | Review aanpak | Volg de analyse | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
301 | Analyse | Start timer (ETC) | Timer | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Review aanpak → Analyse; Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
302 | Analyse | Intake verwerken | Inhoud | Intake verwerken
303 | Analyse | Oplossing analyseren | Inhoud | Aanleiding/probleem helder; Bug reproduceren; Minimaal 2 oplossingen bedenken; Beste oplossing kiezen (KISS)
304 | Analyse | Evalueer deliverables | Evaluatie | Deliverables correct en volledig afgerond?
305 | Analyse | Stop timer (ETC) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
306 | Analyse | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven in Jira-opmerking (Analyse-header)
306T | Analyse | Volg de meldplicht | Navigatie | Naar flowchartpagina meldplicht navigeren
306F | Analyse | Volg de review analyse | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
307 | Analyse | Start timer (1 min) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
308 | Analyse | Hoe lang denk je nog nodig te hebben? | Reflectie | Hoe lang nog nodig? Past het binnen 150%? Tijdtrigger gehaald?
309 | Analyse | Haal ik het? | Beslissing | Ja of nee
309F | Analyse | Stop timer (1 min) → Start timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
309T | Analyse | Stop timer (1 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
310 | Analyse | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? | Reflectie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
311 | Analyse | Stop timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
401 | Review analyse | Is de baas aanwezig? | Beslissing | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Analyse → Review analyse; Baas mondeling/schriftelijk beschikbaar; Aanwezigheid monitoren
402 | Review analyse | Overleg resultaten voor goedkeuring vervolg | Overleg | Mail naar baas sturen
403 | Review analyse | Goedkeuring? | Beslissing | Resultaten goedgekeurd?
403F | Review analyse | De baas bepaalt volgende status | Navigatie | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren
403T | Review analyse | Volg het ontwerp | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
501 | Ontwerp | Issue [analyse goedgekeurd] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Review analyse → Ontwerp
502 | Ontwerp | Start timer (ETC) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
503 | Ontwerp | Analyse verwerken | Inhoud | Analyse verwerken
504 | Ontwerp | Oplossing ontwerpen | Inhoud | Concept gekozen (pseudocode); Template implementatie; Confidence level; Pseudocode juist; Alles op juiste plek?
505 | Ontwerp | Evalueer deliverables | Evaluatie | Deliverables correct en volledig afgerond?
506 | Ontwerp | Stop timer (ETC) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
507 | Ontwerp | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven in Jira-opmerking (Ontwerp-header)
507F | Ontwerp | Volg de review ontwerp | Eindevent | Naar flowchartpagina review ontwerp navigeren
507T | Ontwerp | Volg de meldplicht | Eindevent | Naar flowchartpagina meldplicht navigeren
508 | Ontwerp | ETC-triggers | Timer | Na 2/3 ETC, Na 100% ETC, Na 150% ETC
509 | Ontwerp | Start timer (1 min) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
510 | Ontwerp | Hoe lang denk je nog nodig te hebben? | Reflectie | Hoe lang nog nodig? Past het binnen 150%? Tijdtrigger gehaald?
512 | Ontwerp | Haal ik het? | Beslissing | Ja of nee
512F | Ontwerp | Stop timer (1 min) → Start timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
512T | Ontwerp | Stop timer (1 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
513 | Ontwerp | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? | Reflectie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
514 | Ontwerp | Stop timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
515 | Ontwerp | Significant inzicht gekregen | Reflectie | Significant inzicht gekregen
601 | Review ontwerp | Issue [ontworpen] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Ontwerp → Review ontwerp
602 | Review ontwerp | Is de baas aanwezig? | Beslissing | Baas mondeling/schriftelijk beschikbaar; Aanwezigheid monitoren
603 | Review ontwerp | Overleg resultaten voor goedkeuring vervolg | Overleg | Mail naar baas sturen
604 | Review ontwerp | Goedkeuring? | Beslissing | Resultaten goedgekeurd?
604F | Review ontwerp | De baas bepaalt volgende status | Navigatie | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren
604T | Review ontwerp | Volg de implementatie | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
701 | Implementatie | Issue [ontwerp goedgekeurd] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Review ontwerp → Implementatie
702 | Implementatie | Start timer (ETC) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
703 | Implementatie | Ontwerp verwerken | Inhoud | Ontwerp verwerken
704 | Implementatie | Oplossing implementeren | Inhoud | Elke functie testen na afronding; Eenvoudigste oplossing; Code conventie; Alle IF/ELSE paden getest; Confidence level; Vragen stellen bij onduidelijkheden
705 | Implementatie | Evalueer deliverables | Evaluatie | Deliverables correct en volledig afgerond?
706 | Implementatie | Stop timer (ETC) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
707 | Implementatie | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven in Jira-opmerking (Implementatie-header)
707F | Implementatie | Volg de test | Eindevent | Naar flowchartpagina test navigeren
707T | Implementatie | Volg de meldplicht | Eindevent | Naar flowchartpagina meldplicht navigeren
708 | Implementatie | ETC-triggers | Timer | Na 2/3 ETC, Na 100% ETC, Na 150% ETC
709 | Implementatie | Start timer (1 min) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
710 | Implementatie | Hoe lang denk je nog nodig te hebben? | Reflectie | Hoe lang nog nodig? Past het binnen 150%? Tijdtrigger gehaald?
712 | Implementatie | Haal ik het? | Beslissing | Ja of nee
712F | Implementatie | Stop timer (1 min) → Start timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
712T | Implementatie | Stop timer (1 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
713 | Implementatie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? | Reflectie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
714 | Implementatie | Stop timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
715 | Implementatie | Significant inzicht gekregen | Reflectie | Significant inzicht gekregen
801 | Test | Issue [geïmplementeerd] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Implementatie → Test
802 | Test | Start timer (ETC) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
803 | Test | Implementatie verwerken | Inhoud | Implementatie verwerken
804 | Test | Oplossing testen | Inhoud | Functioneel testen per haard; Test compleet; Code review; Eigen review/ontwerp review; Oudere systemen; IF/ELSE; Confidence level; Aan ontwerp gehouden; Bijzonderheden genoteerd
805 | Test | Evalueer deliverables | Evaluatie | Deliverables correct en volledig afgerond?
806 | Test | Stop timer (ETC) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
807 | Test | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven in Jira-opmerking (Test-header)
807F | Test | Volg de review final | Navigatie | Naar volgende flowchartpagina navigeren
807T | Test | Volg de meldplicht | Navigatie | Naar flowchartpagina meldplicht navigeren
808 | Test | ETC-triggers | Timer | Na 2/3 ETC, Na 100% ETC, Na 150% ETC
809 | Test | Start timer (1 min) | Timer | Start klok/timer; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
810 | Test | Hoe lang denk je nog nodig te hebben? | Reflectie | Hoe lang nog nodig? Past het binnen 150%? Tijdtrigger gehaald?
812 | Test | Haal ik het? | Beslissing | Ja of nee
812F | Test | Stop timer (1 min) → Start timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen; Effort tijd instellen; Jira-stopwatch starten
812T | Test | Stop timer (1 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
813 | Test | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? | Reflectie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
814 | Test | Stop timer (4 min) | Timer | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave; Klok minimaliseren
815 | Test | Significant inzicht gekregen | Reflectie | Significant inzicht gekregen
901 | Meldplicht | Issue [meldplicht getriggerd] | Aandachtspunt Status | Meldplicht getriggerd vanuit elke fase
902 | Meldplicht | Start timer (5 min) | Aandachtspunt Timer | Timer 5 minuten starten
903 | Meldplicht | Stel vervolgplan op | Aandachtspunt Inhoud | Vervolgplan opstellen
904 | Meldplicht | Stop timer (5 min) | Aandachtspunt Timer | Timer stoppen
905 | Meldplicht | Is de baas aanwezig? | Aandachtspunt Beslissing | Baas aanwezig? Zo niet: wachten
906 | Meldplicht | Overleg vervolgplan | Aandachtspunt Overleg | Vervolgplan bespreken met baas
907 | Meldplicht | De baas bepaalt volgende status | Aandachtspunt Beslissing | Baas bepaalt volgende status
908 | Meldplicht | De baas verifieert effort per resterende fase | Aandachtspunt Verificatie | Baas verifieert effort per resterende fase
909 | Meldplicht | Volg de afgestemde status | Aandachtspunt Navigatie | Naar afgestemde status navigeren
1001 | Review final | Issue [getest] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = Test
1003 | Review final | Demonstratie van de oplossing geven | Demonstratie | Demonstratie geven; Verbeterpunt opschrijven; Checks toevoegen aan Excel
1005 | Review final | Review met Jeroen uitvoeren | Review | Review uitvoeren; Verbeterpunt opschrijven; Commit en push naar Git-archief
1101 | Speciale actie | Issue [speciale actie vereist] | Status | Jira-status = SpecialAction
1102 | Speciale actie | Start timer (ETC) | Timer | Timer starten
1103 | Speciale actie | Intake verwerken | Inhoud | Intake verwerken
1104 | Speciale actie | Oplossing implementeren | Inhoud | Oplossing implementeren
1105 | Speciale actie | Evalueer deliverables | Evaluatie | Deliverables correct en volledig afgerond?
1106 | Speciale actie | Stop timer (ETC) | Timer | Timer stoppen
1107 | Speciale actie | Bijzonderheden gezien? | Beslissing | Bijzonderheden geschreven
1107F | Speciale actie | Volg de review special action | Navigatie | Naar review special action navigeren
1107T | Speciale actie | Volg de meldplicht | Navigatie | Naar meldplicht navigeren
1108 | Speciale actie | ETC-triggers | Timer | Na 2/3 ETC, Na 100% ETC, Na 150% ETC
1109 | Speciale actie | Start timer (1 min) | Timer | Timer 1 min starten
1110 | Speciale actie | Hoe lang denk je nog nodig te hebben? | Reflectie | Hoe lang nog nodig?
1112 | Speciale actie | Haal ik het? | Beslissing | Ja of nee
1112F | Speciale actie | Stop timer (1 min) → Start timer (4 min) | Timer | Timer wisselen
1112T | Speciale actie | Stop timer (1 min) | Timer | Timer stoppen
1113 | Speciale actie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? | Reflectie | Hoe heeft het zo lang kunnen duren?
1114 | Speciale actie | Stop timer (4 min) | Timer | Timer stoppen
1115 | Speciale actie | Significant inzicht gekregen | Reflectie | Significant inzicht gekregen
1201 | Review speciale actie | Issue [speciale actie uitgevoerd] | Status | Jira-uitvoerder = medewerker; Jira-status = SpecialAction
1202 | Review speciale actie | Is de baas aanwezig? | Beslissing | Baas mondeling/schriftelijk beschikbaar; Aanwezigheid monitoren
1203 | Review speciale actie | Overleg resultaten voor goedkeuring vervolg | Overleg | Mail naar baas sturen
1204 | Review speciale actie | Goedkeuring? | Beslissing | Resultaten goedgekeurd?
1204F | Review speciale actie | De baas bepaalt volgende status | Navigatie | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren
1204T | Review speciale actie | Zet Jira uitvoerder op de baas | Actie | Jira-uitvoerder wordt de baas

## Checklijst
Check-nr | Fase | Actie-omschrijving | Verificatievraag | Toelichting / Norm | Actiecode(s) | Bron
1 | Intake | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Intake | Jira-status is Toegewezen of Review aanpak | Meldplicht indien Jira-status NIET Toegewezen of Review aanpak is
3 | Intake | Jira-status wordt Intake | Ik heb de Jira-titel gelezen
4 | Intake | Start > Klok > menu > Timer | Ik heb voor iedere ETC een timer
5 | Intake | Effort tijd instellen > Start > Op voorgrond behouden | Ik heb een aflopende timer in de rechterbovenhoek van het scherm
6 | Intake | Jira-stopwatch wordt gestart | Ik heb een oplopende stopwatch onder de Jira-beschrijving
7 | Intake | Ik heb de oplossingsrichting geschreven | Heb ik de oplossingsrichting in de Jira-opmerking (Intake-header) geschreven? Wat wil de ontvanger zien? Ben ik een PR met een probleemstelling ingegaan? |  | 102 | 1 Issue Tracker intake.drawio#diagram=_NZFfUYCCha4VbYokAiz;kind=node;id=bpmn_task_oplossingsrichting;Action=102
8 | Intake | Ik heb de deliverable specificatie geschreven | Heb ik de deliverable specificatie in de Jira-opmerking (Intake-header) geschreven? Wat wil de ontvanger zien? |  | 103 | 1 Issue Tracker intake.drawio#diagram=_NZFfUYCCha4VbYokAiz;kind=node;id=bpmn_task_deliverables;Action=103
9 | Intake | Ik heb de initiële schatting geschreven | Heb ik de initiële schatting in de Jira-opmerking (Intake-header) geschreven? Niet inschatten als er een executie bijgehouden is. Wat wil de ontvanger zien?
10 | Intake | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave | Ik heb voor iedere ETC een opnieuw ingestelde timer
11 | Intake | Klok minimaliseren | Ik heb een geminimaliseerde klok
12 | Intake | Ik heb de bijzonderheden geschreven | Heb ik de bijzonderheden in de Jira-opmerking (Intake-header) geschreven?
13 | Intake | Naar flowchartpagina van meldplicht navigeren | Ik heb de flowchartpagina van meldplicht voor me liggen
14 | Intake | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van review aanpak voor me liggen
1 | Review aanpak | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Review aanpak | Jira-status is Intake | Meldplicht indien Jira-status NIET Intake is
3 | Review aanpak | Jira-status wordt Review aanpak | Ik heb de Jira-beschrijving gelezen
4 | Review aanpak | Baas is mondeling beschikbaar? | Ik heb iedere ruimte van ons bedrijf gecontroleerd
5 | Review aanpak | Baas is schriftelijk beschikbaar | Ik heb WhatsApp-bericht naar baas gestuurd
6 | Review aanpak | Aanwezigheid monitoren | Baas heeft WhatsApp-bericht naar mij gestuurd
7 | Review aanpak | Baas is mondeling beschikbaar | Ik communiceer mondeling met baas
8 | Review aanpak | Ik mail naar baas | Mail bevat: onderwerp met nummer+titel; link met nummer; vraag om feedback
9 | Review aanpak | Resultaten zijn goedgekeurd? | Baas geeft feedback; Baas vertelt JA of NEE
10 | Review aanpak | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van intake voor me liggen
11 | Review aanpak | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van analyse voor me liggen
1 | Analyse | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Analyse | Jira-status is Review aanpak | Meldplicht indien Jira-status NIET Review aanpak is
3 | Analyse | Jira-status wordt Analysing | Ik heb de Jira-titel gelezen
4 | Analyse | Start > Klok > menu > Timer | Ik heb voor iedere ETC een timer
5 | Analyse | Effort tijd instellen > Start > Op voorgrond behouden | Ik heb een aflopende timer in de rechterbovenhoek van het scherm
6 | Analyse | Jira-stopwatch wordt gestart | Ik heb een oplopende stopwatch onder de Jira-beschrijving
7 | Analyse | Aanleiding of probleem (BUGS) helder? | Crosscheck beschrijving; Sta in schoenen van ontvanger; Denk na hoe opmerking over een jaar gelezen wordt
8 | Analyse | Is het issue een Bug? (Bug(s) reproduceren!) | Worden alle paden die excepties opleveren afgedekt? Is de root cause bekend? | Als het fout kan gaan, dan gaat het fout
9 | Analyse | Mogelijke oplossingen bedenken (minimaal 2, bestaande templates gebruiken!) | Gebruik mainstream scenario's; Zoek referenties; Is er een handleiding? Voorstel gedaan? | Minimaal 2 oplossingen
10 | Analyse | Beste oplossing kiezen (KISS), onderbouwen waarom deze de voorkeur heeft | Expliciete referentie bij gekozen oplossing vermeld? | Keep It Simple Stupid
11 | Analyse | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave | Ik heb voor iedere ETC een opnieuw ingestelde timer
12 | Analyse | Klok minimaliseren | Ik heb een geminimaliseerde klok
13 | Analyse | Ik heb de bijzonderheden geschreven | Heb ik de bijzonderheden in de Jira-opmerking (Analyse-header) geschreven?
14 | Analyse | Naar flowchartpagina van meldplicht navigeren | Ik heb de flowchartpagina van meldplicht voor me liggen
15 | Analyse | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van review analyse voor me liggen
16-18 | Analyse | Start timer (1 min) → Hoe lang? → Past het binnen 150%? | Heb ik voldoende zoektermen gebruikt? Staan er dingen in die niet bij de opdracht horen? Is het eerder gebeurd?
19-25 | Analyse | Timer-cyclus (1 min / 4 min) + reflectievragen | Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest voordat ik JW spreek?
1 | Review analyse | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Review analyse | Jira-status is Analyse | Meldplicht indien Jira-status NIET Analyse is
3 | Review analyse | Jira-status wordt Review analyse | Ik heb de Jira-opmerking met de Analyse-header gelezen
4 | Review analyse | Baas is mondeling beschikbaar? | Ik heb iedere ruimte van ons bedrijf gecontroleerd
5 | Review analyse | Baas is schriftelijk beschikbaar | Ik heb WhatsApp-bericht naar baas gestuurd
6 | Review analyse | Aanwezigheid monitoren | Baas heeft WhatsApp-bericht naar mij gestuurd
7 | Review analyse | Baas is mondeling beschikbaar | Ik communiceer mondeling met baas
8 | Review analyse | Ik mail naar baas | Mail bevat: onderwerp+nummer+titel; link; beschrijving analyse; vraag om feedback
9 | Review analyse | Resultaten zijn goedgekeurd? | Baas geeft feedback; Baas vertelt JA of NEE
10 | Review analyse | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van intake voor me liggen
11 | Review analyse | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van ontwerp voor me liggen
1 | Ontwerp | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Ontwerp | Jira-status is Review analyse | Meldplicht indien Jira-status NIET Review analyse is
3 | Ontwerp | Jira-status wordt Designing | Ik heb de Jira-titel gelezen
4 | Ontwerp | Start > Klok > menu > Timer | Ik heb voor iedere ETC een timer
5 | Ontwerp | Effort tijd instellen > Start > Op voorgrond behouden | Ik heb een aflopende timer in de rechterbovenhoek van het scherm
6 | Ontwerp | Jira-stopwatch wordt gestart | Ik heb een oplopende stopwatch onder de Jira-beschrijving
7 | Ontwerp | Concept gekozen, eventueel met pseudocode of direct implementatie | Gebruik zo simpel mogelijke oplossing; Bekijk bestaande apps; Referenties bepaald
8 | Ontwerp | Implementatie van het gekozen template (op de kop af?) | Oplossingsrichting niet verlaten; Geen versimpeling bij bugfixes; Voorstel gedaan indien anders? | Verzamel versimpelingen voor toekomstige refactor issues
9 | Ontwerp | Confidence level vastgesteld | Verwachte effort schatting eventueel aangepast; Ik weet hoe de modules werken en heb ruime ervaring | Niet inschatten als er een executie bijgehouden is
10 | Ontwerp | Is de pseudocode juist? | Property 'State' van klasse 'Data' is een belangrijke trigger bij scenario achtergrond/voorgrond
11 | Ontwerp | Zit alles op de juiste plek? Zo niet, bespreken en terug! | Meteen terugkoppelen indien code of resource afwijkt van analyse
12 | Ontwerp | Pauze > Opnieuw instellen > Terug naar volledige weergave | Ik heb voor iedere ETC een opnieuw ingestelde timer
13 | Ontwerp | Klok minimaliseren | Ik heb een geminimaliseerde klok
14 | Ontwerp | Ik heb de bijzonderheden geschreven | Heb ik de bijzonderheden in de Jira-opmerking (Ontwerp-header) geschreven?
15 | Ontwerp | Naar flowchartpagina van meldplicht navigeren | Ik heb de flowchartpagina van meldplicht voor me liggen
16 | Ontwerp | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van review ontwerp voor me liggen
17-31 | Ontwerp | Timer-cyclus (1 min / 4 min) + reflectievragen | Staan er dingen in die niet bij de opdracht horen? Is het eerder gebeurd? Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
1 | Review ontwerp | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Review ontwerp | Jira-status is Ontwerp | Meldplicht indien Jira-status NIET Ontwerp is
3 | Review ontwerp | Jira-status wordt Review ontwerp | Ik heb de Jira-opmerking met de Ontwerp-header gelezen
4-7 | Review ontwerp | Baas beschikbaarheid controleren | Ik heb iedere ruimte gecontroleerd; WhatsApp gestuurd; Baas heeft geantwoord; Mondeling contact
8 | Review ontwerp | Ik mail naar baas | Mail bevat: onderwerp+nummer+titel; link; beschrijving ontwerp; vraag om feedback
9 | Review ontwerp | Resultaten zijn goedgekeurd? | Baas geeft feedback; Baas vertelt JA of NEE
10 | Review ontwerp | Terug naar vorige flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van analyse voor me liggen
11 | Review ontwerp | Naar volgende flowchartpagina navigeren | Ik heb de flowchartpagina van implementatie voor me liggen
1 | Implementatie | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Implementatie | Jira-status is Review ontwerp | Meldplicht indien Jira-status NIET Review ontwerp is
3 | Implementatie | Jira-status wordt Implementing | Ik heb de Jira-titel gelezen
4-6 | Implementatie | Timer starten | Ik heb voor iedere ETC een timer; aflopende timer; oplopende stopwatch
7 | Implementatie | Na afronding van elke functie testen (steppend debuggen, check op werking en dekking) | Verschilt module test van eindtest? Runtime meldingen bijgehouden (mooiweer + slechweer)? Dekkingsgraad 100%? Geen warnings/messages? | Alleen bij volledige dekkingsgraad is module test afgerond
8 | Implementatie | Houd ik me aan de eenvoudigste oplossing? | Test boundaries; Geen Task gebruiken; Referenties specifiek voor de taak gebruikt?
9 | Implementatie | Houd ik me aan de code conventie? | Geen commentaar in gegenereerde code; WinMerge bij ouder issue; Voorstel gedaan indien anders? Implementatie op dezelfde manier als vorige keer? Geen refactor/clean uitgevoerd? | Gebruik tooling en documenteer extern
10 | Implementatie | Alle IF en ELSE paden getest? | Bevat iedere default case minimaal een log? Is een bijzondere oplossing voorzien van commentaar met rationale?
11 | Implementatie | Confidence level vastgesteld | Changes verifiëren
12 | Implementatie | Vragen stellen bij onduidelijkheden! | Heb ik het afgeraffeld? Zo ja, meldplicht! | Indien signalen van onvoldoende uitvoering: expliciet melden via Esther
13-17 | Implementatie | Timer stoppen + bijzonderheden + navigatie | Ik heb voor iedere ETC een opnieuw ingestelde timer; bijzonderheden geschreven; flowchartpagina test voor me
18-32 | Implementatie | Timer-cyclus (1 min / 4 min) + reflectievragen | Staan er dingen in die niet bij de opdracht horen? Is het eerder gebeurd? Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
1 | Test | Jira-uitvoerder is medewerker | Meldplicht indien Jira-uitvoerder NIET medewerker is
2 | Test | Jira-status is Implementatie | Meldplicht indien Jira-status NIET Implementatie is
3 | Test | Jira-status wordt Testing | Ik heb de Jira-titel gelezen
4-6 | Test | Timer starten | Ik heb voor iedere ETC een timer; aflopende timer; oplopende stopwatch
7 | Test | Functioneel testen voor ieder soort haard (indien beschikbaar) | Review logs Bluetooth/WiFi; BurningHours/Counts waarschuwingen; Hoofd/achtergrond/subscherm scenario's; Dashboard/Fabrikant/Website split screen; Meerdere subschermen; Toegangsniveaus; Monkey test; Android+Apple (fysiek+simulator); Menu→haard; Faber app Release; Talen; OS-versies; Voeding uit; Schermoriëntaties; Gedrag haard observeren | Apple smart device build: 4 min 30 sec; Apple simulator build: 7 min 45 sec
8 | Test | Test compleet uitgevoerd? | Fout ontdekt? Ga ervanuit dat het vaker fout gegaan is | Zoals ambachtelijk werken terwijl er tooling voor bestaat
9 | Test | Code review van eigen code | Test de referenties van je aanpassingen; Resources aantal met behulp van TreeSize
10 | Test | Eigen review/ontwerp review | Verwacht bugs: aantal en gewicht wordt gehalveerd na testen; Voorstel gedaan indien anders? | 8 bugs → na 2 uur testen: 4 zware bugs; 4 bugs → na 1 uur: 2 lichtere bugs
11 | Test | Rekening gehouden met oudere systemen? | Is de configuratie van het smart device volgens verwachting?
12 | Test | Heeft elke IF een ELSE? | Is mijn conditie de minimale set? Zitten er niet zaken in die er niet toe doen?
13 | Test | Confidence level vastgesteld | Valideer je bijgehouden tijd
14 | Test | Aan het ontwerp gehouden? | Valideer je beredenering
15 | Test | Bijzonderheden genoteerd? | Deel nieuwe fouten en bestaande fouten; Dekkingsgraad vastgesteld, kans op bugs benoemd | Nieuwe fout = veroorzaakt door implementatie; Meerdere iteraties: verschillen + en -
16-20 | Test | Timer stoppen + bijzonderheden + navigatie | Ik heb voor iedere ETC een opnieuw ingestelde timer; bijzonderheden geschreven; flowchartpagina review final voor me
21-33 | Test | Timer-cyclus (1 min / 4 min) + reflectievragen | Staan er dingen in die niet bij de opdracht horen? Is het eerder gebeurd? Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Snellere methodieken? Antwoorden getest?
1003 | Review final | Demonstratie van de oplossing geven | Verbeterpunt opschrijven in mijn werk; Checks toevoegen aan Excel bestand na reflectie |  | 1003 | 10 Issue Tracker review final.drawio#diagram=mpQzUtWff58q1bPTKcpG-1;kind=node;id=bpmn_task_intake;Action=1003
1005 | Review final | Review met Jeroen uitvoeren | Verbeterpunt opschrijven in mijn werk; Checks toevoegen aan Excel bestand na reflectie; Commit en push werk naar Git-archief |  | 1005 | 10 Issue Tracker review final.drawio#diagram=mpQzUtWff58q1bPTKcpG-1;kind=node;id=bpmn_task_beoordeling;Action=1005
1102-1115 | Speciale actie | Volledige speciale actie cyclus | Zie actielijst 1102-1115 voor alle timer- en reflectieacties
1-10 | Review speciale actie | Baas beschikbaarheid + mail + goedkeuring + Jira uitvoerder | Jira-status = Special action; Baas mondeling/schriftelijk beschikbaar; Mail met beschrijving speciale actie; Goedkeuring; Jira-uitvoerder wordt de baas