## Blad1
Taak | Prioriteit | Eigenaar | Status | Startdatum | Einddatum | Mijlpaal | Eindproduct | Opmerkingen
Pijltje van ontwerp flowchart corrigeren | P3 | Rinse Cramer | Nog niet gestart | 2025-06-13 | 2025-06-20
Tweede pagina van implementatie flowchart weghalen | P3 | Rinse Cramer | Nog niet gestart | 2025-06-13 | 2025-06-20
"Volg de checklist van de evaluatie" in analyse flowchart, na "Wacht 2/3 ETC..." | P0 | Rinse Cramer | Nog niet gestart | 2025-06-13 | 2025-06-20
test bevat niet code incheckmoment na 'Vraag een review aan bij de baas' in flowchart
knop voor overleg laten accorderen door de baas, in flowcharts
ingrijpen als nieuwe ETC boven volgende tijdtrigger komt in flowcharts
flowcharts: confidence level, zet ik mijn huis in? bij iedere processtap
flowcharts: oplossingsrichting niet zonder overleg verlaten
voer abstractie door in flowcharts
digitale flowcharts herstellen
begrijpt de opdrachtgever de issue? in flowcharts van (Jira) intake
na iedere tijd trigger: weet ik waar ik mee bezig ben? in flowcharts
na '150%' vragen beantwoorden en ETC bedenken, in flowcharts
na 'haal je 100%/150%' terugkoppelen via 'kan het binnen 100%/150%' naar 'ETC', in flowcharts
na iedere tijd trigger: past laatste totaal schatting niet in resterende totaal tijd? overleggen, in flowcharts
wat ging er mis?' en 'wat kon er anders?' in reflectie van flowcharts
welke score voor 'wat levert het mij op?' geef je op ieder antwoord van je reflectie? in flowcharts
flowchart: afstemming vervolgeffort niet nodig indien totaal van resterende effort binnen initiële schatting ligt
wat gebeurd er als de hypothese omvalt na analyse? in flowcharts
snellere iteraties in flowcharts -> gebruik Google Sheet | P2 | Rinse Cramer | Afgerond | 2025-06-06 | 2025-06-13
"Haal ik de herziene planning?" in analyse flowchart, tussen "Vul vakjes..." en "Stel jezelf de vragen...", bij ja doorgaan naar "Volg de checklist van de analyse", bij nee doorgaan naar "Stel jezelf de vragen" | P1 | Rinse Cramer | Afgerond | 2025-06-06 | 2025-06-13
"Vul vakjes van analyse in checklist opnieuw in" in analyse flowchart, i.p.v. "Herzie planning" | P1 | Rinse Cramer | Afgerond | 2025-06-06 | 2025-06-13
"Heb ik alle vinkjes volgens de checklist van de analyse afgevinkt?" in analyse flowchart, i.p.v. "Conclusie: ..." | P0 | Rinse Cramer | Afgerond | 2025-06-06 | 2025-06-13